采购需求

注：项目要求及商务要求以“★”标示的内容为实质性要求，属于必须遵守的条件；如不满足将作无效响应文件处理。

项目概况

“跑遍四川”是践行《全民健身计划(2021—2025年)》和《关于实施健康中国行动的意见》等相关政策，积极落实《体育强国建设纲要》《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》等文件精神，努力让参加体育锻炼成为一种生活方式，不断激发市场活力和消费热情。同时，全面落实贯彻体育工作国家战略的需要，是执行省体育局“跑遍四川”马拉松赛事工作部署的有力举措。

★服务内容及要求

    - 赛事整体策划定位

1.赛事文化定位

江油市历史文化时间跨度非常大，古代辉煌与当代成就交相呼应，可以充分利用马拉松赛事的空间跨度将诗城江油、现代宜居与未来发展有效整合。

本次赛事的文化定位分成辉煌历史、魅力现代、惊艳未来三个篇章。

辉煌历史篇章。以诗仙李白为切入点，通过赛事前期宣传、路线的前半程设定，以及选手参赛用品设计，展现李白成长、红色革命、国防和工业建设、江油历史变迁等历史文化与传承，充分展现江油市历史悠久，人文荟萃。

魅力现代篇章。以江油市人民勇于突破与创新为切入点，通过路线设计、博览会长廊展示、公里指示牌等赛事物料设计、参赛方阵等方面，充分展现江油作为成都平原城市群重要节点的区位优势，“一半山水一半城”的生态园林城市、教育医疗资源丰富的宜居宜业特点，现代工业体系完备、文农林旅融合大发展的坚实产业。

惊艳未来篇章。可以定位于江油市对人才的重视，通过邀请各行业的代表人物（企业、领导干部，清、北、长江等跑马代表人物）作为方阵、起跑及颁奖嘉宾，展现江油市面向新时代发展机遇开展的人才战略、高新技术战略的创造方向。展现江油市贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作思路，奋力挺进全国百强、再创县域辉煌的新未来。

2.体育旅游产业定位

马拉松赛事是各地推动体育旅游产业最有效的项目之一。江油市具有丰富的旅游资源，通过本次赛事推介江油市的旅游资源，吸引四川省内，乃至全国各地跑者、旅游爱好者，将是本次赛事举办的重要目标之一。

3.社会发展定位

疫情防控常态形势下，体育先行促进政治经济文化复苏。通过马拉松赛事的举办，充分展现江油市委市政府、社会各界以及江油市民昂扬向上的精神风貌，让2023首届“太白杯”江油马拉松暨“跑遍四川”绵阳站赛事，成为江油市近百万群众的一次集结令。

4.赛事发展规划定位

江油首届马拉松比赛在竞赛组织方面，将以四川省内马拉松爱好者，以及本地全民健身群体为立足点，定位于国家级马拉松赛事，选手服务标准将定位于国内顶级赛事服务体系，打造选手的体验度，以及四川省特色马拉松赛事。本赛事将以中国田径协会金牌认证赛事为标准。

    - 比赛时间

暂定为2023年3月12日（星期日）8:30。

    - 项目设置

全程马拉松（42.195KM）、半程马拉松（21.0975KM）、迷你马拉松（约7.5KM）。

    - 比赛规模

10000人：全程马拉松3000人、半程马拉松3000人、迷你马拉松4000人。

    - 比赛路线

全程马拉松：江油市体育中心（起）→诗城路东段→涪江路→诗仙路中段→李白大道中段→科技路→明月岛公园→汇丰路→大鹏路西段→河山郡→G247→河西大桥→方特东方神话→江油南环线→江油市委党校→江彰大道南段→观音岩→江彰大道南段→江彰大道→江东丽苑→鹭岛名苑→江油市体育中心（全程终点）。

半程马拉松：江油市体育中心（起）→诗城路东段→涪江路→诗仙路中段→李白大道中段→科技路→明月岛公园→汇丰路→大鹏路东段→假日时光水上乐园→江油市委党校→江彰大道→鹭岛名苑→江油市体育中心（半程终点）。

迷你马拉松：江油市体育中心（起）→诗城路东段→涪江路→诗仙路中段→李白大道中段→科技路→江油市体育中心（迷你马拉松终点）。

（线路为暂定，具体以马拉松组委会审定方案为准。）

    - 赛事运营单位主要职责

1.宣传报道

1.1负责赛事官方报名；

1.2负责赛事宣传片、赛事当天记录拍摄的组织与实施；负责组织与实施赛事新闻发布会，协调政府有关领导出席；

1.3负责赛事运动员、配速员招募工作；

1.4负责赛事全程的媒体邀请、媒体投放、宣传推广工作；

1.5负责赛事招商工作。

2.赛事组织

2.1协调政府与中国田协联合主办的申请、赛道认证、领导邀请接待以及汇报总结工作；

2.2负责赛事赛道的规划方案，其中包括《医疗救援建议方案》《交通安保需求方案》《赛道环境整治建议方案》；

2.3负责赛事竞赛部分的裁判员邀请、裁判员安排、赛事成绩核查；

2.4负责赛事所需的志愿者培训、上岗等赛事服务工作；

2.5负责赛事的起终点规划、起终点场地布置、赛道指示系统搭建、赛事其他相关物料的搭建；

2.6负责整体赛事活动的组织与实施；

2.7负责制定实施氛围营造方案；

2.8按照赛事认证要求办理赛事所需的全部保险；

- 2.9按马拉松组委会要求完成其他相关工作。

- （七）服务内容及要求

| 序号 | 内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞赛组 织服务 | 赛事竞赛规程及特定规则的制定、赛事实施方案 |  | 签订合同后 10 个工作日内完成 |
|  |  | 赛事场地及路线的规划，包含：路线丈量、起终点布局、赛道设置、路线勘察等工作 |  | 签订合同后 10 个工作日内完成 |
|  |  | 竞赛相关的人员邀请及团队组建，包含：裁判员、裁判团队、计时团队等 |  | 赛前 15 天完成 |
|  |  | 参赛运动员的招募、报名工作 |  | 赛前 15 天完成 |
| 2 | 综合保 障服务 | 成交供应商应购买相关人员保险，包括：运动员、裁判员、工作人员、志愿者、受邀参跑人员等； 1.公共责任险 100万元人民币 每次人伤事故累计赔付 50万元 每次财产事故累计赔付 50万元 每人每次事故赔付限额 10万元 每人每次医疗限额1万元 绝对免赔 500元，或 5% 取高者 2.运动员/志愿者/裁判/工作人员保险/受邀参跑人员 意外身故 30万元 猝死险 30万元 突发疾病医疗 3000 元 意外医疗 3万元保额 绝对免赔 200元，按 90%赔付 注：参保手续原件备查。 |  | 开赛前5个工作日内完成 |
|  |  | 领导、媒体的接待工作 |  | / |
|  |  | 后勤保障物资的采购，包括饮用水、食品、办公用品等（按采购人要求采购） |  | / |
|  |  | 医疗救护、安保交通、应急预案建议性方案 （按采购人要求编制） |  | 赛前 15 天完成 |
|  |  | 与当地政府的协调，对接赛事电力保障工作 |  | 赛前 10 天完成 |
| 3 | 场地器材 搭建及保 障服务 | 根据赛事需求及特点，完成赛事主视觉设计并提交相关物料设计效果图供采购人审核确认，包括：起终点布局图、赛场鸟瞰图、补给站示意图、起终点拱门、奖牌等； |  | 赛前 10 天完成 |
|  |  | 竞赛相关的器材、物资的租赁、制作、采购 | 租赁设备包括 ：计时计分系统、通讯系统、音响系统、保障汽车及摩托车等； | 赛前 10 天完成 |
|  |  |  | 制作设备包括 ：赛事标志标牌系统、赛事工作证系统（人证、车证）、赛事车辆标识系统、赛事接待酒店包装系统、赛事起终点拱门、起终点主舞台、广告板、隔离护栏、赛事奖牌、竞赛检录处、选手签到处、赛事新闻采访区、参赛号码簿（号码牌）、赛事公告牌、隔离锥桶等 |  |
|  |  |  | 采购设备包括 ：参赛包、选手 T 恤等、补给食品 |  |
|  |  | 赛事场地搭建工作，包括但不限于起终点拱门、广告板、主舞台、沿途补给站等 |  | 赛前 1 天完成 |
| 4 | 媒体宣 传推广 | 向采购人提供赛事报名的实施方案 （按采购人要求编制） |  | 签订合同后 10 个工作 日内完成 |
|  |  | 负责组建官方媒体新闻报道团队，包括：央级媒体、省市级媒体、网络媒体以及摄影摄像团队等 |  | / |
|  |  | 完成媒体宣传计划的制定，建立媒体宣传体系，包括但不限于：平面媒体、广播电视媒体、网络媒体 |  | / |
|  |  | 完成赛事新闻发布会、赛后选手见面会等媒体活动的组织工作 |  | / |
| 5 | 其他服 务要求 | - 负责赛事活动总体方案制定及实施 - 负责向中国田协申报赛事，邀请中国田协、省、市领导嘉宾出席活动 - 负责赛事线路、起终点设计规划等赛事组织执行工作 - 负责裁判员的招募、培训、管理和组织工作 - 负责运动员的报名、审核和组织工作 - 负责赛事项目的竞赛规则以及各项竞赛项目的组织和实施 - 负责开赛和颁奖仪式的组织和实施 - 负责志愿者的招募、组织、管理和培训工作 - 负责赛事活动所需通行证、工作证、嘉宾证等相关证件的核办理工作 - 负责租赁20台AED设备 - 严格落实《四川省体育活动和赛事新冠肺炎疫情防控技术方案》相关要求，协调并建立以预防为主、防控结合、科学应对的体育活动和赛事新冠肺炎疫情防控及应急处置机制 - 负责有关赛事活动的宣传工作 - 负责赛事现场饮水点设备摆放工作 - 负责做好赛事期间各项工作的资金、物资、人员、车辆等后勤保障工作 |  | / |

  - 三、★商务要求

    - 履约时间、地点

履约时间：

        - 第一阶段：双方签订合同后5日内，由成交供应商负责完成赛事在中国田径协会的注册。

        - 第二阶段：合同签订后10日内完成竞赛组织执行方案、媒体宣传方案、招商方案、综合保障方案、场地器材搭建及保障服务实施方案和相关设计，并报采购人审定。

        - 第三阶段：做好赛事竞赛组织，保障赛事顺利进行，比赛结束后5个工作日内完成设备器材回收移交及相关收尾工作。

履约地点：采购人指定地点。

    - 合同价款

供应商必须根据本项目相关要求进行报价，超过采购预算的报价视为无效。合同价是响应项目要求的全部采购内容的价格体现，包含人工劳务、差旅、设备投入、设计、物料制作、宣传推广、管理、利润、税金、风险、保险等完成本项目所需的一切费用。

    - 付款方式

合采购合同签订时约定。

注：每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任。

    - 保险

供应商应当遵守国家有关消防、安全、生产操作、劳动保护等方面的规定，并根据自身实际情况和项目履约实际情况，购买涉及上述履约风险的对应保险，保险金额以抵消可能发生的事故因其发生所造成的财产、人身损失承担赔偿保险金责任，维护保险标的的安全。

供应商应为本项目提供履约的所有人员按照国家规定购买相关保险。

    - 其他要求

1.采购合同签订时间：供应商成交后，自成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

2.供应商应严格执行《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国劳动合同法》及项目所在地最低工资标准等相关法律、法规并依法与服务人员签订劳动合同，并办理各种用工手续，如因用工不当，给采购人及服务人员造成的损失由供应商承担。

3.供应商服务从业人员在服务期间发生伤亡事故，或在服务过程中造成第三人伤亡的，责任由供应商承担。

4.供应商在项目执行过程中定期及时向采购人通告本项目的重大事项及其进度。

5.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受采购人的监督。

6.采购合同文本的主要条款、履约验收等要求详见磋商文件第八章。

7.本项目采购过程和合同履行过程中的风险严格按照采购人的风险控制管理要求执行。

8.赛事所需竞赛类产品应按照中国田径协会相关规定要求执行。成交供应商应按照金牌赛事的服务标准提供服务。

9.若因不可抗力（疫情、自然灾害等）或可能影响赛事的重大社会活动造成的损失，由成交供应商提供损失明细并附相关证明材料交由采购人审核后，双方各承担损失金额的50%。

10.成交供应商在赛事组织执行过程中，应根据中田协、省田协意见作为参考并满足当地疫情防控相关要求。

11.其他未尽事宜由双方协商在合同中约定。