采购需求

注：以“★”标示的内容为实质性要求，属于必须遵守的条件；如不满足将作无效响应文件处理。

一、项目概述

“《李白·将进酒》舞台剧（暂定名）作品创作、制作服务项目”项目要求以李白、绵阳、江油等为主要元素，围绕李白IP、以采购人与东方演艺集团合作的巡演版音乐剧《将进酒》为基础、以江油大剧院为演出剧场，创制驻场版《李白·将进酒》舞台剧（暂定名）。资金来源为江油博飞文化旅游开发集团有限公司自筹资金，采购限额估算金额为350万元。

二、采购项目标的清单

（一）项目名称、技术规格和配置要求、数量

| 序号 | 标的名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| １ | 《李白·将进酒》舞台剧（暂定名）作品创作、制作服务项目 | 1 家 |

★（二）技术要求

1、技术要求

（1）服务内容

①内容创作：以李白、绵阳、江油等为主要元素，围绕李白IP、以采购人与东方演艺集团合作的巡演版音乐剧《将进酒》为基础、以江油大剧院为演出剧场，创制驻场版《李白·将进酒》舞台剧（暂定名）。包括但不限于：剧本改编、剧目导演与编排、执行编导、声乐指导、舞蹈编导、服装、化妆造型、视频（多媒体）、道具、音响、舞美置景、舞台操控、灯光操控、音乐音效等的创作、设计与制作，以及剧目排练、合成、彩排、试演、江油大剧院2场首演等全部工作。

②表现形式：舞台剧。

（2）产品质量要求（响应文件中根据自身情况提供承诺）

①内容要求：一是展现江油当地风貌。随着剧情的展开，将古代巴蜀以及江油当地的山水、风土、人情再现于舞台之上，借助数字技术打造视觉奇观。二是聚焦李白在江油的成长历程。本剧要求加大对诗人童年和少年经历的刻画，重现其青年时期在绵阳江油生活和学习的种种情景，将李白在陇西院、粉竹楼、洗墨池、磨针溪、读书台、大匡山等处留有的故事或传说进行延展，转化为推动剧目走向的重要情节。

②主创要求：主创人员应具备优秀的创作水准和制作能力，有大型影视或舞台作品创作制作经验、并获得省级以上奖项，参演的主要演员应为具有一定水准的专业演员。

（3）创制及演出要求

①创作要求：

主创团队应进行采风，捕捉故事典例、收集李白生平资料，并与江油当地专家进行研讨，在原剧本基础上进一步挖掘故事、提炼精华，对剧本进行再创作、审查、修改、调整与定稿；组建编导团队，进行歌舞剧前期音乐创作；主演、演员组建、排练；执行团队组建，服装、道具、造型、灯光等确定，然后进行排练、首演等阶段。

②制作要求：

2024年7月31日前完成剧本研讨、审查、定稿；

2024年8月25日前完成全部音乐制作。

2024年9月12-15日完成舞美道具（含多媒体、视频）装台及制作；

2024年9月13日前完成服装进场；

2024年9月16-20日完成江油大剧院排练、合成、审查、修改、试演；

2024年10月1日、2日首演各1场。

（4）演出要求：

- 2024年10月1日、2日在江油大剧院进行演出。

- ★（三）商务要求

1.首演时间：2024年10月1日、2日

2.演出地点：江油大剧院

3.费用支付方式及知识产权：竞争性磋商文件第六章合同主要条款

4.报价应当包括以下费用：

（1）创作费用（导演、编剧及相关主创人员费用、作曲、编舞、服装设计、舞美设计、灯光设计、道具及布景设计、造型设计、多媒体设计等相关人员费用）；

（2）制作费用（包括音乐制作、舞美制作、道具制作、服装制作等）；

（3）排练、合成、试演、首演期间所需舞美、道具、服装、器材等运输、装卸台等相关费用；

（4）2名核心演员费用及演员的城际大交通费。

（5）税费。