附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

- 为采购人提供演职人员配合完成采购人与四川省演出展览有限责任公司合作的《李白·将进酒》音乐剧的创制工作。

创制工作：《李白·将进酒》音乐剧所有创作、制作、排演及演出工作统称为创制工作，包括但不限于：剧本改编、剧目导演与编排、执行编导、声乐指导、舞蹈编导、服装、化妆造型、视频（多媒体）、道具、音响、舞美置景、舞台操控、灯光操控、音乐音效等的创作、设计与制作，以及剧目排练、合成、彩排、试演、江油大剧院2024年9月23日汇报演出和10月1日-7日共8场演出等全部工作。

- 采购项目标的内容：

- 1.《李白·将进酒》音乐剧排演服务项目最高限价为人民币85万元。

- 2.《李白·将进酒》音乐剧排演服务包含：

- ①《李白·将进酒》音乐剧采购人所委派的演职人员（包含总导演、音乐指导、舞蹈编导和2位主演-李白、明月等）和中标人演职人员在绵阳、江油排练、合成、彩排、试演及演出期间的食宿等相关费用，以及乙方演职人员的排练、演出费用和排练、演出期间所有的交通费用。

- ②负责按创作团队要求选派和招募创排、彩排、合成、试演、以及2024年9月23日汇报演出和10月1日-7日共8场演出期间演职人员，所需14名角色演员、29名舞蹈演员、1名执行统筹、1名导演助理、1名演员统筹、1名音乐统筹、1名武术指导。

《李白·将进酒》音乐剧排演服务明细表

| 序号 | 项目 | 明细 |  |  |  |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角色演员 | 李月圆-A组 | 20000/人/元 | 李月圆-B组 | 10000/人/元 | 30000元 | 230000元 |
|  |  | 吴指南-A组 | 20000/人/元 | 吴指南-B组 | 10000/人/元 | 30000元 |  |
|  |  | 疯老道 |  | 30000/人/元 |  | 30000元 |  |
|  |  | 杜 甫 |  | 20000/人/元 |  | 20000元 |  |
|  |  | 柳 儿 |  | 15000/人/元 |  | 15000元 |  |
|  |  | 李 客 |  | 15000/人/元 |  | 15000元 |  |
|  |  | 老 妪 |  | 15000/人/元 |  | 15000元 |  |
|  |  | 杨贵妃 |  | 15000/人/元 |  | 15000元 |  |
|  |  | 高力士 |  | 15000/人/元 |  | 15000元 |  |
|  |  | 书 生-3人 |  | 15000/人X3/元 |  | 45000元 |  |
| 2 | 舞蹈演员 | 25人X14000元/人(含外请项目制舞蹈演员薪酬、吃住行) |  |  |  |  | 350000元 |
| 3 | 执行统筹人 | 1人X15700元/人(负责排练演出期间剧目全面统筹协调执行) |  |  |  |  | 15700元 |
| 4 | 导演助理 | 1人X15700元/人(负责排练演出期间协助导演工作) |  |  |  |  | 15700元 |
| 5 | 演员统筹 | 1人X13500元/人(负责排练演出期间所有演员通知监督安排) |  |  |  |  | 13500元 |
| 6 | 音乐统筹 | 1人X13000元/人(负责排练演出期间音乐收集播放) |  |  |  |  | 13000元 |
| 7 | 武术指导 | 1人5000元(负责前期教授武术剑法及指导) |  |  |  |  | 5000元 |
| 8 | 演出妆造 | 5000元/场X5场(10月3日-7日) |  |  |  |  | 25000元 |
| 9 | 演员住宿 | 35天X4间X240元/间 |  |  |  |  | 33600元 |
| 10 | 演员工作餐 | 250元/桌X10桌/天X45天(进剧场联排、彩排、演出工作餐由甲方负责) |  |  |  |  | 112500元 |
| 11 | 排练场地 | 800元/天X45天(两间排练厅含水、电费、清洁等) |  |  |  |  | 36000元 |
| 总 计：850000元（此报价含9月23日，10月1日-7日共8场演出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制价：850000元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注

- 报价需包含税金等相关费用。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 首轮演出时间及 场次 | - 2024年9月23日汇报演出1场； - 2024年10月1日-7日演出7场； - 共计8场。 |
| 2 | 首轮演出地点 | 江油大剧院 |
| 3 | 排演服务要求 | 服务内容必须与第二条“采购项目标的内容”完全吻合 |
| 4 | 款项支付方式、进度 | 以附件7：合同主要条款为准 |
| 5 | 常规演出时间 | 首轮演出结束后的每周末演出两场（具体场次时间，由采购人视情况而定）； |
| 6 | 常规演出费用 | 由采购人与中标方另行约定 |
| 7 | 常规演出相关约定 | 常规演出期间中标方为本剧选派或招募的演出人员需要确保稳定，不得随意调整，如果因演出人员调整所产生的新演员排练费用由中标方负责。 |
| 8 | 其它 | 无 |

- 附件2：竞标函

《李白·将进酒》音乐剧排演服务项目

比选竞标函

江油博飞文化旅游开发集团有限公司：

我方全面研究了“《李白·将进酒》音乐剧排演服务项目 ”，决定参加贵单位组织的本次比选，并自觉遵守采购相关规定，遵守采购规则，维护正常的采购秩序。

1、我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价为含税价人民币       万元（大写：        ）

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人：

投标时间：  年  月  日

附件3：采购物资报价表

《李白·将进酒》音乐剧排演服务报价表

| 序号 | 项目 | 明细 |  |  |  |  | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角色演员 | 李月圆-A组 | ？？/人/元 | 李月圆-B组 | ？？/人/元 | ？？元 | ？？元 |
|  |  | 吴指南-A组 | ？？/人/元 | 吴指南-B组 | ？？/人/元 | ？？元 |  |
|  |  | 疯老道 |  | ？？/人/元 |  | ？？元 |  |
|  |  | 杜 甫 |  | ？？/人/元 |  | ？？元 |  |
|  |  | 柳 儿 |  | ？？/人/元 |  | ？？元 |  |
|  |  | 李 客 |  | ？？/人/元 |  | ？？元 |  |
|  |  | 老 妪 |  | ？？/人/元 |  | ？？元 |  |
|  |  | 杨贵妃 |  | ？？/人/元 |  | ？？元 |  |
|  |  | 高力士 |  | ？？/人/元 |  | ？？元 |  |
|  |  | 书 生-3人 |  | ？？/人X3/元 |  | ？？元 |  |
| 2 | 舞蹈演员 | 25人X？？元/人(含外请项目制舞蹈演员薪酬、吃住行) |  |  |  |  | ？？元 |
| 3 | 执行统筹人 | 1人X？？元/人(负责排练演出期间剧目全面统筹协调执行) |  |  |  |  | ？？元 |
| 4 | 导演助理 | 1人X？？元/人(负责排练演出期间协助导演工作) |  |  |  |  | ？？元 |
| 5 | 演员统筹 | 1人X？？元/人(负责排练演出期间所有演员通知监督安排) |  |  |  |  | ？？元 |
| 6 | 音乐统筹 | 1人X？？元/人(负责排练演出期间音乐收集播放) |  |  |  |  | ？？元 |
| 7 | 武术指导 | 1人？？元(负责前期教授武术剑法及指导) |  |  |  |  | ？？元 |
| 8 | 演出妆造 | ？？元/场X5场(10月3日-7日) |  |  |  |  | ？？元 |
| 9 | 演员住宿 | 35天X4间X？？元/间 |  |  |  |  | ？？元 |
| 10 | 演员工作餐 | ？？元/桌X10桌/天X45天(进剧场联排、彩排、演出工作餐由甲方负责) |  |  |  |  | ？？元 |
| 11 | 排练场地 | ？？元/天X45天(两间排练厅含水、电费、清洁等) |  |  |  |  | ？？元 |
| 总 计：？？元（此报价含9月23日，10月1日-7日共8场演出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价：？？元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件4：商务应答表

### 商务应答表

| 序号 | 内容 | 采购要求 | 商务应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首轮演出时间及 场次 | 2024年9月23日汇报演出1场； 2024年10月1日-7日演出7场； 共计8场。 |  |  |
| 2 | 首轮演出地点 | 江油大剧院 |  |  |
| 3 | 排演服务要求 | 服务内容必须与第二条“采购项目标的内容”完全吻合 |  |  |
| 4 | 款项支付方式、进度 | 以附件7：合同主要条款为准 |  |  |
| 5 | 常规演出时间 | 首轮演出结束后的每周末演出两场（具体场次时间，由采购人视情况而定）； |  |  |
| 6 | 常规演出费用 | 由采购人与中标方另行约定 |  |  |
| 7 | 常规演出相关约定 | 常规演出期间中标方为本剧选派或招募的演出人员需要确保稳定，不得随意调整，如果因演出人员调整所产生的新演员排练费用由中标方负责。 |  |  |
| 8 | 其它 | 无 |  |  |

注 ：投标人必须据实填写 (备注中可注明正、负或无偏离) ，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日     期 ：       年     月      日

附件5：法定代表人身份证明

### 法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年     月     日

经营期限：

姓名：       性别：       身份证号码：       年龄：     职务：    系（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位名称：            (盖章)

日    期 ：       年      月     日

附：法定代表人联系地址：

联系电话：

法定代表人身份证复印件粘贴（正面+反面）：

附件6：授权委托书模版

授权委托书

江油博飞文化旅游开发集团有限公司：

本授权声明：                 (投标单位名称)          (法人单位法定代表人姓名、职务；非法人单位负责人姓名、职务； 自然人则为投标单位姓名) 授权                    (被授权人姓名、职务)          （联系电话）为我方 “《李白·将进酒》音乐剧排演服务项目” 项目比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关竞标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

投标单位名称：

日期：       年   月   日

附件7：合同主要条款

《李白·将进酒》音乐剧排演服务

合作协议书

甲方：江油博飞文化旅游开发集团有限公司

地址：江油市故园街城投商业综合楼1幢1-3层

联系人：魏筱秋

联系方式：13708116199

乙方：

地址：

联系人：

联系方式：

甲、乙双方本着有效利用各自资源优势，人才优势，达到创作新时代优秀艺术作品的目的。坚持互惠互利、优势互补、强强联合的原则，在平等自愿、诚实信用的基础上，经过友好协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的相关规定，就《李白·将进酒》音乐剧排演服务达成如下共识，并签订此合作协议书。

第一条	 合作内容及相关定义

（一）合作内容

乙方提供演职人员配合完成甲方与四川省演出展览有限责任公司合作的《李白·将进酒》音乐剧的创制工作。

（二）相关定义

创制工作

在本协议中，《李白·将进酒》音乐剧所有创作、制作、排演及演出工作统称为创制工作，包括但不限于：剧本改编、剧目导演与编排、执行编导、声乐指导、舞蹈编导、服装、化妆造型、视频（多媒体）、道具、音响、舞美置景、舞台操控、灯光操控、音乐音效等的创作、设计与制作，以及剧目排练、合成、彩排、试演、江油大剧院2024年9月23日汇报演出和10月1日-7日共8场演出等全部工作。

第二条  项目投资

（一）《李白·将进酒》音乐剧排演服务总费用为【？？】万元，包含《李白·将进酒》音乐剧甲方所委派的演职人员（包含总导演、音乐指导、舞蹈编导和2位主演-李白、明月等）和乙方演职人员在绵阳、江油排练、合成、彩排、试演及演出期间的食宿等相关费用，以及乙方演职人员的排练、演出费用和排练、演出期间所有的交通费用。

（二）乙方负责按创作团队要求选派和招募创排、彩排、合成、试演、以及2024年9月23日汇报演出和10月1日-7日共8场演出期间演职人员，所需14名角色演员、25名舞蹈演员、1名执行统筹、1名导演助理、1名演员统筹、1名音乐统筹、1名武术指导。

乙方演职人员明细如下：

- 角色演员：

- 李月圆2名（分A、B角）；吴指南2名（分A、B角）；疯老道1名；杜甫1名；柳儿1名；李客1名；老妪1名；杨贵妃1名；高力士1名；书生3名；

- 舞蹈演员25名；

- 执行统筹1名，负责排练演出期间剧目全面统筹协调执行；

- 导演助理1名，负责排练演出期间协助导演工作；

- 演员统筹1名，负责排练演出期间所有演员通知监督安排；

- 音乐统筹1名，负责排练演出期间音乐收集播放；

- 7、武术指导1名，负责前期教授武术剑法及指导；

（三）演出场地确定为江油大剧院，剧场场地使用由甲方负责。

第三条 剧目排演

（一）乙方严格按照本协议约定，按时配合创作团队完成《李白·将进酒》音乐剧创制工作流程中的每个重要环节，确保本项目按时圆满完成。

（二）《李白·将进酒》音乐剧作品的演出团队由四川省演出展览有限责任公司负责组织，乙方予以协调配合。

第四条	出资时间

出资时间：

1、本合同签订后5个工作日内，甲方支付30%；

2、完成排练后10个工作日内甲方支付60%；

3、首演（10月1日、2日各1场）完成后10个工作日内，甲方支付5%；

4、10月3日-7日5场演出完成后10个工作日内，甲方支付剩余的款项5%。

甲方每次付款前，乙方应先开具相应的增值税普通发票，甲方收到发票核对无误后再行付款。

第五条 创排时间

2024年8月底起应根据音乐小样进行排练，并同步进行修改调整；

2024年9月19日前完成音乐调整及制作，完成排练；

2024年9月20-30日完成剧场排练、合成、审查、修改、试演；

首轮演出：

2024年9月23日汇报演出1场；

2024年10月1日、2日首演各1场；

2024年10月3日-7日各演出1场（5场）。

第六条	知识产权（包括但不限于著作权）

《李白·将进酒》音乐剧作品的知识产权包括但不限于：剧本、台词、音乐（新创作部分）、舞蹈、歌词等全部著作权（作者署名权除外）和最终完整艺术作品的整体著作权、演出权和相关邻接权等权利等全部权利。

第七条	各方的责任、权利

（一）甲方的责任与权利

1、甲方负责按协议约定支付《李白·将进酒》舞台剧作品排演费用；

2、甲方独家享有《李白·将进酒》音乐剧作品驻场运营权以及本协议约定的其他权利。

（二）乙方的责任与权利

乙方负责按本协议约定的时间配合甲方完成《李白·将进酒》舞台剧作品创排、编排、合成、试演、汇报演出、首演、统筹与监制等全部工作。

第八条	各方的承诺和保证

（一）甲、乙双方保证其签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是其各方的法定代表人或其授权签约代表人。本协议生效后即对其具有法律约束力。

（二）甲、乙双方保证于本合作协议存续期间内，不签署任何与本合作协议权益相冲突之合约。

（三）首轮演出结束后，甲乙双方将继续开展常规演出，常规演出时间为首轮演出结束后的每周末演出两场（具体场次时间，由采购人视情况而定）。

（四）常规演出费用由甲乙双方另行约定。

（五）常规演出期间乙方为本剧选派或招募的演出人员需要确保稳定，不得随意调整，如果因演出人员调整所产生的新演员排练费用由乙方负责。

第九条	保密义务

甲、乙双方应对协议的内容以及对方当事人告知的机密信息严格保密。任何当事人不得向第三方透露秘密信息，除非为了严格执行协议约定的义务。在这种适当披露信息的情况下，披露方应从该第三方得到有约束力的协议以使保密信息继续保密。保密义务不适用于下列情况：a)保密信息并非由于违反本协议约定原因而进入公共领域；b)在向接受者披露时接受者已经知晓的秘密信息；c)法律或者为取得政府审批要求公开披露的秘密信息。

第十条	违约责任和终止情形

甲、乙双方应全面勤勉地履行本协议，若任何一方不履行本协议约定的义务或不实陈述和保证导致其他方损失时，受损失一方有权要求违约方赔偿损失。

如甲方未能按本协议的约定按时支付各期投资款项，每逾期一日，应按照应付未付款项万分之二/天的标准承担迟延支付违约金（迟延支付违约金总额不超过应支付金额的10%），迟延超过20日的，乙方可在书面通知（包括微信、邮件、传真等方式）甲方后暂时停止剧目的创制工作，因此导致的演出迟延，乙方概不负责；非因不可抗力，甲方在收到书面通知送达后15天内仍未支付的，乙方有权单方解除本协议，并不退还甲方已支付的任何费用。因此给乙方造成损失的，甲方应向乙方赔偿实际损失，同时，已完成作品的全部著作权及其邻接权归乙方所有。

如因乙方自身原因导致不能按本协议约定的时间完成剧目的创制工作以及未能按时完成2场首演，每逾期一日应按照甲方已付款金额万分之二/天的标准承担违约金（违约金总额不超过已支付金额的10%），如逾期15天乙方仍不能完成剧目的创制工作以及不能完成2场首演，甲方有权单方解除本协议，乙方应在收到书面通知后15日内退还已收取的全部投资款项并向甲方支付相当于合同总金额20%的违约金，乙方保留已完成的作品著作权。

上述约定事项，若乙方确因不可抗力等超出自身控制的原因无法按约定时间完成创制工作及约定演出场次的，则创制工作及驻场首演时间应按实际情况相应顺延，乙方应在超出自身控制的原因的事件消除后3日内书面通知甲方并取得顺延的相关书面回复，同时尽力确保项目圆满完成。

违约方应赔偿守约方主张权利产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、差旅费等费用。

第十一条	不可抗力

如因（瘟疫、战争、暴乱、自然灾害、政府指令）等不可抗力因素或因政府颁布法律、法规、命令及其他不可归责于任何一方的政府行为，甲、乙双方在本协议下的全部或部分义务的履行在该情况下应予暂时中止。

声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知其他方，并在该不可抗力事件发生后3日内向其他方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本协议的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

不可抗力事件发生时，应立即通过友好协商决定如何执行本协议。不可抗力事件或其影响终止或消除后，立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使协议任何一方丧失继续履行协议的能力，则甲、乙双方可协商解除协议或暂时延迟协议的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。

第十二条 其他事项

除非取得各方共同的事先的书面同意，任何一方当事人不得转让本协议项下的任何权利和义务。

本协议中规定的条款和条件应替代当事人此前就本次合作约定事项全部的口头或书面的约定。除非甲、乙双方另行签署书面文件，本协议将不得被修改或者变更。

本协议只能由甲、乙双方通过书面形式修改、补充或者变更。

本协议受中国法律管辖，适用中国法律解释。本合作协议在签订、履行及发生争议时，由甲方所在地人民法院管辖且合同首页载明的各方通讯地址作为有效的法律文书送达地址。

本协议一式肆份，甲、乙双方各持贰份，每份具有同等法律效力。

本协议经双方签章后生效。

（以下无正文，本页为《<李白·将进酒>音乐剧排演服务合作协议书》签署页）

甲方：江油博飞文化旅游开发集团有限公司

（盖章）

授权代表：____________________

时间：     年    月   日

乙方：

（盖章）

授权代表：____________________

时间：     年    月    日